## 書き出しの概要
この書類はNumbersから書き出されました。各表は Excelワークシート に変換されました。各Numbersシート上のその他すべてのオブジェクトはそれぞれ別個のワークシートに配置されました。Excelでは数式の計算結果が異なる可能性があるので注意してください。
Numbersシート名 | Numbers表名 | Excelワークシート名
表紙
| 表1 | 表紙
表紙
| 表1 | 表紙
更新履歴
| 表1 | 更新履歴
画面設計書
| 表1 | 画面設計書
単体テスト仕様書
| 表1 | 単体テスト仕様書

## 表紙
レビュー管理表
システム名称 |  | 勤怠管理システム
作成者 | 髙田 |  | 最終更新者 | 髙田
作成日 | 2020-10-13 |  | 最終更新日 | 2020-10-13

## 更新履歴
システム名称 |  |  | 勤怠管理システム |  | 作成者 | 髙田 | 作成日 |  | 2020-10-13
[5 empty] | 更新者 | 髙田 | 更新日 |  | 2020-10-13
更新履歴
| バージョン | 作成・更新日 |  | 改版内容・箇所 |  |  |  | 担当者
| 1 | 2020-10-13 |  | 初版作成 |  |  |  | 髙田

## 画面設計書
画面設計書
No | 画面ID | 画面機能 | 対象 | 指摘内容 | 指摘対応 | 指摘日 | 対応者 | 対応完了日
1 | KK02001 | 月別一覧 | 更新履歴 | 担当者名を修正する。 | 修正しました。 | 2020-10-09 | 高橋 | 2020-10-12
2 | KK02001 | 月別一覧 | 入出力項目 | ログアウトはヘッダーに埋め込む想定なので、ボタンとして配置しなくてよい。 | 入出力項目から削除しました。 | 2020-10-09 | 高橋 | 2020-10-12
3 | KK02001 | 月別一覧 | 入出力項目 | リストの不要な行は削除する。 | 不要な行を削除しました。 | 2020-10-09 | 高橋 | 2020-10-12
4 | KK02001 | 月別一覧 | 処理概要 | メソッド名を決める。 | メソッド名を設定しました。 | 2020-10-09 | 高橋 | 2020-10-12
5 | KK02001 | 月別一覧 | 処理概要 | 画面を表示するためのパスを渡すメソッドが必要。 | 対象の処理を追加しました。 該当箇所：メソッド「workReportPath」 項番 1. | 2020-10-09 | 高橋 | 2020-10-12
6 | KK02001 | 月別一覧 | 処理概要 | 管理者かどうかで遷移先が「月別一覧画面」か「社員一覧画面」になる想定なので、判定・分岐処理が必要。 | 対象の分岐処理を追加しました。 該当箇所：メソッド「workReportPath」 項番 2. | 2020-10-09 | 高橋 | 2020-10-12
7 | KK02001 | 月別一覧 | 処理概要 | 不要なメソッド枠は削除する。 | 不要な枠を削除しました。 | 2020-10-09 | 高橋 | 2020-10-14
8 | KK02001 | 月別一覧 | 備考 | 共通部品の記述は不要なので削除する。 | 該当の記述を削除しました。 | 2020-10-09 | 高橋 | 2020-10-12
9 | KK04001 | 勤務報告書 | その他 | 設計書のファイル名が「勤怠入力画面」となっているので修正する。 | ファイル名を「勤務報告書画面」へと修正しました。 | 2020-10-09 | 深町 | 2020-10-12
10 | KK04001 | 勤務報告書 | 更新履歴 | 担当者名を修正する。 | 担当者名を「深町」へ変更しました。 | 2020-10-09 | 深町 | 2020-10-12
11 | KK04001 | 勤務報告書 | 入出力項目 | 「出社時間」「退社時間」「休憩時間」のバリデーションに"@NotEmpty"を設定すると、休日等の空欄になる箇所が許容されなくなる。 | 「出社時間」「退社時間」「休憩時間」の@NotEmptyを削除しました。 | 2020-10-09 | 深町 | 2020-10-12
12 | KK04001 | 勤務報告書 | 入出力項目 | 勤務報告書が編集可能かどうかの条件は管理者であるかどうかとユーザで一定期間が過ぎた場合の想定なので、認識合わせの後に修正が必要になる可能性あり。 | 月別一覧(KK02001)で処理をしてもらうようにしました。 | 2020-10-09 | 深町 | 2020-10-12
13 | KK04001 | 勤務報告書 | 入出力項目 | 「determineWorkReport」の処理内容が改行出来ていないのは環境依存？ | 2020/10/13 髙田 環境依存のため改行不可とのこと。 対応策としてはセルを分けて入力するようにするなど、枠に収まるようにする。 | 2020-10-09 | 深町 | 2020-10-12
14 | KK02001 | 月別一覧 | 入出力項目 | 物理名と論理名を正しく設定する。 （今回の場合だと年月が正しいので、相応の名称に修正する） | 名称を変更しました。 | 2020-10-13 | 高橋 | 2020-10-14
15 | KK02001 | 月別一覧 | 処理概要 | 「workCalendar」の処理は画面描画の処理なのでメソッドは不要。 （「workReportPath」メソッドで画面遷移させる想定だと思うので） 2020/10/14 髙田 メソッドは削除せずViewに渡すデータの取得処理を記載するようにする。 | 処理内容を書き直しました。 | 2020-10-13 | 高橋 | 2020-10-14
16 | KK02001 | 月別一覧 | 処理概要 | 「workCalendar」の2.は2-2.のように分岐処理で記載するようにする。 | 該当の記述を削除しました。 | 2020-10-13 | 高橋 | 2020-10-14
17 | KK02001 | 月別一覧 | 処理概要 | 処理の項番が飛んでいるので正しく振る。 | 項番を修正しました。 | 2020-10-13 | 高橋 | 2020-10-14
18 | KK02001 | 月別一覧 | 処理概要 | 「auth_flg」の値に関わらず「勤務報告書画面」は表示されるので2-2の処理は不要。 （画面項目の出し分けは「勤務報告書画面」の処理のため） | 該当の記述を削除しました。 | 2020-10-13 | 高橋 | 2020-10-14
19 | KK04001 | 勤務報告書 | 処理概要 | 「registWorkReport」「determineWorkReport」でメソッドを呼び出すとあるが、自身のメソッド内で処理を行うのではなくまた別のメソッド内で処理を行う？ | Serviceのメソッドを呼び出すという意味でした。紛らわしいので削除しました。 | 2020-10-13 | 深町 | 2020-10-14
20 | KK04001 | 勤務報告書 | 処理概要 | 「backKK02001」「cancelWorkReportDecision」は統合し、引数で受け取った遷移元パスを返すような処理で実現できないか。 | パラメータで遷移先を誘導。returnでリダイレクトを指定。 メソッド名を「getoutFromKK04001」に変更。 | 2020-10-13 | 深町 | 2020-10-14
21 | KK02001 | 月別一覧 | 入出力項目 | 入出力項目のリストを変更したので同様の形式に修正お願いします。 （KK01001 or KK03001 参照） |  | 2020-10-14
22 | KK04001 | 勤務報告書 | 入出力項目 | 入出力項目のリストを変更したので同様の形式に修正お願いします。 （KK01001 or KK03001 参照） | 入力項目の参照テーブルを記入いたしました。 | 2020-10-14 | 深町 | 2020-11-06
23 | KK05001 | メニュー | 入出力項目 | 表の番号列のヘッダが「A」となっているので修正する。 | ヘッダを「番号」に修正しました。 | 2020-11-06 | 田中 | 2020-11-06
24 | KK05001 | メニュー | 入出力項目 | 物理名はソースコードと統一する。 | 物理名をソースコード名に合わせて統一しました。 | 2020-11-06 | 田中 | 2020-11-06
25 | KK05001 | メニュー | 処理概要 | 「passChange」メソッドでユーザ登録ボタンについての記述がされている。 | 不要な記述だった為、削除しました。 | 2020-11-06 | 田中 | 2020-11-06
26 | KK06001 | パスワード変更 | 入出力項目 | 項目がボタンのものはデータ型の記述不要。また、空欄部は記述する。 | 記述を削除しました。 | 2020-11-06 | 高橋 | 2020-11-06
27 | KK06001 | パスワード変更 | 入出力項目 | パスワードのバリデーションは必要。（NotEmpty,8～20文字 は最低限必須 他は要相談） 2020/11/9 髙田 バリデーション内容の記載誤りあり （当該の内容に限った話ではないですが、記載したら必ず見返してチェックしてください） | パスワード3種のバリデーションにNotEmpty,8～20文字を追加しました。 誤字を訂正しました。（2020/11/9） | 2020-11-06 | 高橋 | 2020-11-09
28 | KK06001 | パスワード変更 | 処理概要 | 処理番号が階層可されている場合は「1-1.」のように記述する。 | 階層化されている記述を削除しました。 | 2020-11-06 | 高橋 | 2020-11-06
29 | KK06001 | パスワード変更 | 画面デザイン | 「戻る」ボタンを左に「登録」ボタンを右に配置する。 | HTMLを変更しました。 | 2020-11-06 | 高橋 | 2020-11-06
30 | KK06001 | パスワード変更 | 入出力項目 | 取得元テーブルの列は画面上で表示する場合のものなので当画面では取得元はなしでよい。 | 記述を削除しました。 | 2020-11-06 | 高橋 | 2020-11-06
31 | KK06001 | パスワード変更 | 処理概要 | 「backMenu」メソッドの引数が空欄なので記述する。 | 記述を追加しました。 | 2020-11-06 | 高橋 | 2020-11-06
32 | KK06001 | パスワード変更 | 処理概要 | 「checkDBOldPass」メソッド 1. 「user」テーブルから取得した「password」をFormに登録する理由は？ （単純な取得ではなくFormに設定する目的を教えてほしいです） | とりあえずで格納していました。 不要なようなので該当の記述を削除しました。 | 2020-11-06 | 高橋 | 2020-11-06
33 | KK06001 | パスワード変更 | 処理概要 | 「checkDBOldPass」メソッド 入力値とハッシュ化された値との一致判定を行う場合、入力値のハッシュ化は不要みたいなので全体の処理を修正する。 | 入力値のハッシュ化の記述を削除しました。 | 2020-11-06 | 高橋 | 2020-11-06
34 | KK06001 | パスワード変更 | 処理概要 | 「checkDBOldPass」メソッド 引数に入力された旧パスワードが必要かと思います。 | 引数の記述を追加しました。 | 2020-11-06 | 高橋 | 2020-11-06
35 | KK06001 | パスワード変更 | 処理概要 | 「checkDBOldPass」メソッド 3. 「等しければ次の処理へ」 の次の処理とは？ | 直下に記載しているメソッドの処理のつもりでした。 分かりづらいので該当の記述を削除しました。 | 2020-11-06 | 高橋 | 2020-11-06
36 | KK06001 | パスワード変更 | 処理概要 | 「inequalPass」メソッド 2. 「異なる場合次の処理へ」 の次の処理とは？ | 同上 | 2020-11-06 | 高橋 | 2020-11-06
37 | KK06001 | パスワード変更 | 処理概要 | 「inequalPass」メソッド 「異なる場合次の処理へ」 の次の処理とは？ | 同上 | 2020-11-06 | 高橋 | 2020-11-06
38 | KK06001 | パスワード変更 | 処理概要 | 「inequalPass」メソッド 引数に入力された旧パスワード、新パスワードが必要かと思います。 | 引数の記述を追加しました。 | 2020-11-06 | 高橋 | 2020-11-06
39 | KK06001 | パスワード変更 | 処理概要 | 「equalPass」メソッド 引数に入力された新パスワード、確認用パスワードが必要かと思います。 | 同上 | 2020-11-06 | 高橋 | 2020-11-06
40 | KK06001 | パスワード変更 | 処理概要 | 「equalPass」メソッド 1. 「等しい場合、登録処理(registPass)へ」とあるが「registPass」が存在していない。 | registDBNewPassの誤記かと思われます。 また、該当箇所を削除しました。 | 2020-11-06 | 高橋 | 2020-11-06
41 | KK06001 | パスワード変更 | 処理概要 | エラーメッセージはプロパティファイルを使用する想定なので「errorMessage」メソッドと「registMessage」メソッドは不要。該当のメソッドに値を渡している処理も修正する。 | 該当の記述を削除しました。 | 2020-11-06 | 高橋 | 2020-11-06
42 | KK04001 | 勤務報告書 | 入出力項目 | 「年月」「氏名」「定時間」「時間外合計」も入出力項目に必要。 | 指摘事項の項目を入出力項目に追加しました。 | 2020-11-09 | 深町 | 2020-11-10
43 | KK04001 | 勤務報告書 | 入出力項目 | 取得元テーブルの「work_report_monthly」にスペルミスあり。 | 「work_report_mothly」→「work_report_monthly」に変更しました。 | 2020-11-09 | 深町 | 2020-11-10
44 | KK04001 | 勤務報告書 | 処理概要 | コントローラ名は「画面ID + Controller」としておいてください。 | コントローラー名を「KK04001Controller」に変更しました。 | 2020-11-09 | 深町 | 2020-11-10
45 | KK04001 | 勤務報告書 | 処理概要 | 「WorkReportForm」メソッド 各画面で使用するForm名は「画面ID + Form」としておいてください。 また、メソッド名はローワーキャメルケースに変更してください。 2020/11/11 髙田 すみません、メソッド名はそのままでよく、使用する戻り値の型名を「画面ID + Form」にしてくださいという意味でした。 | 戻り値を「KK04001Form」に変更しました。 | 2020-11-09 | 深町 | 2020-11-10
46 | KK06001 | パスワード変更 | 処理概要 | 「checkDBOldPass」「inequalPass」「equalPass」メソッド 確認するだけではなく確認した内容の正誤に対する処理が必要では？ | メソッドを全て削除しました。 | 2020-11-09 | 深町 | 2020-11-16
47 | KK06002 | ユーザ登録 | 入出力項目 | 「sei」の論理名の漢字間違い。 | 漢字間違いを修正しました。 | 2020-11-09 | 田中 | 2020-11-09
48 | KK06002 | ユーザ登録 | 処理概要 | コントローラ名は「画面ID + Controller」としておいてください。 | コントローラ名を修正しました。 | 2020-11-09 | 田中 | 2020-11-09
49 | KK06002 | ユーザ登録 | 処理概要 | 「registerForm」メソッド 各画面で使用するForm名は「画面ID + Form」としておいてください。 2020/11/11 髙田 すみません、メソッド名はそのままでよく、使用する戻り値の型名を「画面ID + Form」にしてくださいという意味でした。 | Form名を「KK06002Form」に修正しました。 | 2020-11-09 | 田中 | 2020-11-09
50 | KK06002 | ユーザ登録 | 処理概要 | 画面名は正式名称で記載する。 | 画面名を正式名称に修正しました。 | 2020-11-09 | 田中 | 2020-11-09
51 | KK06002 | ユーザ登録 | 処理概要 | 「registUser」メソッド 引数「RegustForm」をNo.48の通りに修正する。 また、入力チェックを行いエラーメッセージを表示する場合、引数が不足している。 | Form名を「KK06002Form」に修正しました。 エラーチェック用の引数を追加しました。 | 2020-11-09 | 田中 | 2020-11-09
52 | KK06002 | ユーザ登録 | 処理概要 | 「registUser」メソッド 1-2. ユーザ登録処理で認証処理は必要？ | 認証処理は削除して、メソッドの処理内容を修正しました。 | 2020-11-09 | 田中 | 2020-11-09
53 | KK06002 | ユーザ登録 | 備考 | No.51と同様に認証処理は必要？ 2020/11/11 髙田 認証処理を削除したのであれば対象の記述を削除しておいてください。 | 認証処理は削除して、メソッドの処理内容を修正しました。 備考欄に記述が残っていたので削除しました。 | 2020-11-09 | 田中 | 2020-11-09
54 | - | 共通ヘッダ | 入出力項目 | 物理名はソースコードと統一する。 |  | 2020-11-09
55 | KK06002 | ユーザ登録 | 処理概要 | 「registUser」メソッド 1-2-1. 「重複チェックメソッドを呼び出し」とあるが重複チェックメソッドが存在していない。 | 処理概要に重複チェックのメソッドを追加しました。 | 2020-11-11 | 田中 | 2020-11-13
56 | KK06001 | パスワード変更 | 処理概要 | コントローラ名は「画面ID + Controller」としておいてください。 |  | 2020-11-11
57 | KK06001 | パスワード変更 | 処理概要 | 「KK06001Form」メソッド メソッド名は独自のものに変更する。 また、処理内容と戻り値が一致していない。 | メソッド名を「changePasswordForm」に変更しました。 | 2020-11-11 | 深町 | 2020-11-16
58 | KK06001 | パスワード変更 | 処理概要 | メソッドの処理の流れが分からない。 メソッド同士で関連するならそれぞれを呼び出すメソッドが必要では？ | 「changePassword」メソッドを定義して、 チェック処理と登録処理を一緒に行うようにしました。 | 2020-11-11 | 深町 | 2020-11-16

## 単体テスト仕様書
単体テスト仕様書
No | 画面ID | 画面機能 | 項目番号 | 指摘内容 | 指摘対応 | 指摘日 | 対応者 | 対応完了日
1 | KK01001 | ログイン | 5,6 | 確認の操作自体は同じ内容（条件と結果は異なる）なので記述を揃える。 | ６の記述に揃えました。 | 2020-10-26 | 高橋 | 2020-10-27
2 | KK01001 | ログイン | 5 | 社員IDとパスワードの確認はそれぞれ別のケースで行う。 | 項目７を作り分割しました。 | 2020-10-26 | 高橋 | 2020-10-27
3 | KK02001 | 月別一覧 | 2 | 表示する年月は、当月を含む過去12ヶ月分が正しい。 | 記述を変更しました。 | 2020-10-26 | 高橋 | 2020-10-27
4 | KK02001 | 月別一覧 | 3 | 年月はリンクではなくボタンの想定。 画面名は正しく記述する。 | 記述を変更しました。 | 2020-10-26 | 高橋 | 2020-10-27
5 | KK02001 | 月別一覧 | 4 | 年月はリンクではなくボタンの想定。 | 記述を変更しました。 | 2020-10-26 | 高橋 | 2020-10-27
6 | KK03001 | 社員一覧 | 2 | 表示するデータの参照元を記載する。（何をもって全社員と判断するのか） | 「DBに登録されている全社員の」と記述を変更しました。 | 2020-10-26 | 高橋 | 2020-10-27
7 | KK03001 | 社員一覧 | 3 | 他のケースと記述を揃える。 | 記述を変更しました。 | 2020-10-26 | 高橋 | 2020-10-27
8 | KK04001 | 勤務報告書 |  | 空行が複数存在している。 | 削除しました。 | 2020-10-26 | 高橋 | 2020-10-27
9 | KK04001 | 勤務報告書 |  | 全体的に記述を統一する。 11/5 追記 各名称は正式名称で記述する。 |  | 2020-10-26
10 | KK04001 | 勤務報告書 | 5,6 | 何をもって正しい画面表示なのか記述する。 | それぞれのテーブルでどの欄が空欄で表示されるのか記述を追加しました。 | 2020-10-26 | 高橋 | 2020-10-27
11 | KK04001 | 勤務報告書 | 11,12,31,32 | 戻るボタン以外のボタンは正常系として次画面遷移する想定。 | 次画面遷移の記述を追加しました。 | 2020-10-26 | 高橋 | 2020-10-27
12 | KK04001 | 勤務報告書 | 17,18,23～26 | 確定ボタン押下時にはチェック処理を行わない想定。 | 該当の箇所を削除しました。 | 2020-10-26 | 高橋 | 2020-10-27
13 | KK04001 | 勤務報告書 | 60～77 | どういう操作・状況で正しく表示されるのか記述する。 | 「勤務表画面を表示した時」という記述を追加しました。 | 2020-10-26 | 高橋 | 2020-10-27
14 | KK04001 | 勤務報告書 |  | 取消ボタン押下時のケースが不足している。 | 「取消」に関する項目１１~１４の記載を変更しました。 | 2020-10-26 | 高橋 | 2020-10-27