## 書き出しの概要
この書類はNumbersから書き出されました。各表は Excelワークシート に変換されました。各Numbersシート上のその他すべてのオブジェクトはそれぞれ別個のワークシートに配置されました。Excelでは数式の計算結果が異なる可能性があるので注意してください。
Numbersシート名 | Numbers表名 | Excelワークシート名
表紙
| 表1 | 表紙
更新履歴
| 表1 | 更新履歴
単体テスト
| 表1 | 単体テスト

## 表紙
不具合管理表
システム名称 |  | 勤怠管理システム
作成者 | 髙田 |  | 最終更新者
作成日 | 2020-10-22 |  | 最終更新日

## 更新履歴
システム名称 |  |  | 勤怠管理システム |  | 作成者 | 髙田 | 作成日 |  | 2020-10-22
[5 empty] | 更新者 | 0 | 更新日
更新履歴
| バージョン | 作成・更新日 |  | 改版内容・箇所 |  |  |  | 担当者
| 1 | 2020-10-22 |  | 初版作成 |  |  |  | 髙田

## 単体テスト
単体テスト 不具合管理表
No | 画面ID | 画面機能 | テスト仕様書 項目番号 | 不具合内容 | 対応内容 | テスト実施者 | 不具合検出日 | 対応者 | 対応完了日
1 | KK04001 | 画面表示 | 1 | 画面下のボタンで画面遷移をした後ブラウザバックで勤務表画面に 戻ると日付が1日からが繰り返し表示される | 画面の再表示の際、日付のリストを作成する処理の前にnew ArrayList<>();を記入することでリストを初期化して、繰り返し表示されないようにした。 | 高橋 | 2020-10-26 | 深町 | 2020-10-30
2 | KK04001 | 画面表示 | 5 | ・初回は白紙の記入表が表示されたが、登録ボタンを押してブラウザバックすると「,,,,,,」と全ての記入欄に表示されてしまう。 ・勤務表画面を表示した回数の数、日付が繰り返し表示される。 | 画面を再表示する際には、formの値に空文字をセットすることで「,,,,,,,」の値を削除しました。 | 高橋 | 2020-10-26 | 深町 | 2020-10-30
3 | KK04001 | 画面表示 | 6 | ・初回は白紙の記入表が表示されたが、登録ボタンを押してブラウザバックすると「,,,,,,」と全ての記入欄に表示されてしまう。 ・勤務表画面を表示した回数の数、日付が繰り返し表示される。 | 画面を再表示する際には、formの値に空文字をセットすることで「,,,,,,,」の値を削除しました。 | 高橋 | 2020-10-26 | 深町 | 2020-10-30
4 | KK04001 | 画面表示 | 7 | 確定ボタンが表示されていて押せてしまう。 | ユーザー権限に応じて表示と押下ができるように設定。inputタグのth:readonly属性を使用して、押せる場合、押せない場合の条件分岐を実装しました。 | 高橋 | 2020-10-26 | 深町 | 2020-10-30
5 | KK04001 | 画面表示 | 8 | 表示はされているがグレーアウトになって押せない状態。 | ユーザー権限に応じて表示と押下ができるように設定。inputタグのth:readonly属性を使用して、押せる場合、押せない場合の条件分岐を実装しました。 | 高橋 | 2020-10-26 | 深町 | 2020-10-30
6 | KK04001 | 画面表示 | 15 | 500エラー（This application has no explicit mapping for /error, so you are seeing this as a fallback.） | 定時間が未記入の場合は、エラーを出力するようにエラーチェックを追加しました。 | 高橋 | 2020-10-26 | 深町 | 2020-10-30
7 | KK04001 | 画面表示 | 16 | 500エラー（This application has no explicit mapping for /error, so you are seeing this as a fallback.） | エラーメッセージが出るように実装。自動でhh:mm形式になるように設定 | 高橋 | 2020-10-26 | 深町 | 2020-11-02
8 | KK04001 | 自動計算 | 29 | 小数点以下が切り捨てられて計算される | 小数点も計算できるように実装 | 高橋 | 2020-10-26 | 深町 | 2020-11-02
9 | KK04001 | 自動計算 | 30 | 小数点以下が切り捨てられて計算される | 小数点も計算できるように実装 | 高橋 | 2020-10-26 | 深町 | 2020-11-02
10 | KK04001 | ＤＢ登録 | 59 | 更新日時は〇 その他の項目で更新されない箇所があったので要確認 | 全ての項目が更新されるように、formから入力されたデータをdomainのWorkReportMonthly.javaのそれぞれの値に格納する処理を記載しました。 | 高橋 | 2020-10-27 | 深町 | 2020-10-30
11 | KK04001 | ＤＢ登録 | 74 | 更新処理ができない | Javascriptを用いて、1日の稼働時間を計算した後に合計稼働時間を計算するように実装しました。 | 高橋 | 2020-10-27 | 深町 | 2020-10-30
12 | KK04001 | ＤＢ登録 | 75 | 更新処理ができない | Javascriptを用いて、1日の時間外労働時間を計算した後に合計時間外労働時間を計算するように実装しました。 | 高橋 | 2020-10-27 | 深町 | 2020-10-30
13 | KK04001 | ＤＢ登録 | 77 | 更新処理ができない | プロジェクト名の値をformから取得して、domainのWorkReportMonthly.javaに受け渡す処理の記述の追加。 | 高橋 | 2020-10-27 | 深町 | 2020-10-30
14 | KK04001 | ＤＢ登録 | 76 | 更新処理ができない | 特記事項の値をformから取得して、domainのWorkReportMonthly.javaに受け渡す処理の記述の追加。textarea内の属性をth:valueからth:fieldへ変更。 | 高橋 | 2020-10-27 | 深町 | 2020-10-30
15 | KK04001 | ＤＢ登録 | 11 | 確定ボタンを押しても承認済みフラグの値が０から１に更新されない | ユーザーIDの受け渡しができていないことによる不具合のため、ユーザーIDをログイン情報から取得する処理を記載しました。 | 高橋 | 2020-10-28 | 深町 | 2020-10-30
16 | KK04001 | ＤＢ登録 | 12 | 取消ボタンを押しても画面遷移しない。 勤務表の登録・更新が出来てしまう。 | ユーザーIDの受け渡しができていないことによる不具合のため、ユーザーIDをログイン情報から取得する処理を記載しました。 | 高橋 | 2020-10-28 | 深町 | 2020-10-30
17 | KK04001 | エラー処理 | 16 | エラーページに遷移する（500エラー） | エラーメッセージが出るように実装。自動でhh:mm形式になるように設定 | 高橋 | 2020-10-28 | 深町 | 2020-11-02
18 | KK04001 | エラー処理 | 20 | 勤務表画面にエラーメッセージが表示されず、エラーページに遷移する | hh:mm形式になるようにjavascriptで実装 | 高橋 | 2020-10-28 | 深町 | 2020-11-02
19 | KK04001 | 表計算 | 29 | 小数点以下が計算されていない | 小数点も計算できるように実装 | 高橋 | 2020-10-28 | 深町 | 2020-11-02
20 | KK04001 | 表計算 | 30 | 同上 | 小数点も計算できるように実装 | 高橋 | 2020-10-28 | 深町 | 2020-11-02
21 | KK03001 | 画面表示 | 1 | レイアウトの位置のずれ（社員ボタンとログアウトボタン） | Bootstrapのみを使用し、レイアウト崩れを修正 | 田中 | 2020-10-28 | 深町 | 2020-11-02
22 | KK04001 | DB登録 | 10 | 登録データの変更が不可な点は問題ないが、登録ボタンを押した後エラーページに遷移してしまう。 | Forwardで必要な値をコントローラーに受け渡すことで画面遷移出来るように実装。 | 高橋 | 2020-10-29 | 深町 | 2020-11-02
23 | KK04001 | DB登録 | 31 | DBへの登録は出来るがその後の勤務表画面への遷移が初回登録時出来ない。 （二回目登録されているデータに追加・変更する際も稀に上手くいかない。） | Forwardで必要な値をコントローラーに受け渡すことで画面遷移出来るように実装。 | 高橋 | 2020-10-29 | 深町 | 2020-11-02
24 | KK04001 | DB登録 | 32 | 同上 | Forwardで必要な値をコントローラーに受け渡すことで画面遷移出来るように実装。 | 高橋 | 2020-10-29 | 深町 | 2020-11-02
25 | KK04001 | DB登録 | 45 | 管理者が他ユーザーの登録情報を書き換えて登録できない。 | 他ユーザーのデータを取得できるような処理の追加 | 高橋 | 2020-10-29 | 深町 | 2020-11-02
26 | KK04001 | DB登録 | 58 | 同上 | 他ユーザーのデータを取得できるような処理の追加 | 高橋 | 2020-10-29 | 深町 | 2020-11-02