## 書き出しの概要
この書類はNumbersから書き出されました。各表は Excelワークシート に変換されました。各Numbersシート上のその他すべてのオブジェクトはそれぞれ別個のワークシートに配置されました。Excelでは数式の計算結果が異なる可能性があるので注意してください。
Numbersシート名 | Numbers表名 | Excelワークシート名
単体テスト仕様書
| 表1 | 単体テスト仕様書
単体テスト仕様書
| 表1 | 単体テスト仕様書
記入例
| 表1 | 記入例

## 単体テスト仕様書
[5 empty] | 作成者 | 深町 | 更新者
[5 empty] | 作成日 | 2020-11-25 | 更新日
機能名 | パスワード変更
No | 確認内容 | 確認日 | 確認者 | 結果 | 備考
1 | 画面レイアウトが崩れていないか | 2020-11-27 | 深町 | OK
2 | 初回ログイン時にパスワード変更画面に遷移できているか | 2020-11-27 | 深町 | OK
3 | パスワード更新日から180日以降にパスワード変更画面に遷移できているか | 2020-11-27 | 深町 | OK
4 | 戻るボタンでメニュー画面へ遷移する | 2020-11-27 | 深町 | OK
5 | ログアウトボタンでログアウトする | 2020-11-27 | 深町 | OK
6 | 入力欄の内容がマスクされた状態で入力される | 2020-11-27 | 深町 | OK
7 | チェックボックス をクリックするとマスクが解除される | 2020-11-27 | 深町 | OK
8 | 全ての項目を入力していない場合、エラーメッセージが表示される | 2020-11-27 | 深町 | NG OK | 全てのメッセージが表示されてしまう
9 | 現在のパスワードが異なる場合、エラーメッセージが表示される | 2020-11-27 | 深町 | OK
10 | 現在のパスワードと新しいパスワードが一致している場合、エラーメッセージが表示される | 2020-11-27 | 深町 | OK
11 | パスワードが8文字以上、20文字以下に該当しない場合、エラーメッセージが表示される | 2020-11-27 | 深町 | OK
12 | 新しいパスワードと確認用パスワードが一致しない場合、エラーメッセージが表示される | 2020-11-27 | 深町 | OK
13 | 更新処理をした場合、userテーブルに値の更新が反映されている | 2020-11-27 | 深町 | OK
14 | パスワードが平文ではなく、ハッシュ化された状態でuserテーブルに登録されている | 2020-11-27 | 深町 | OK
15 | 更新処理完了後、パスワード変更画面を値をクリアして再表示している | 2020-11-27 | 深町 | OK
単体テスト仕様書
勤怠管理システム

## 記入例
[5 empty] | 作成者 | 木村靖二 | 更新者
[5 empty] | 作成日 | 2019-12-11 | 更新日
機能名 | ログイン
No | 確認内容 | 確認日 | 確認者 | 結果 | 備考
1 | 「ユーザID」は8文字を超える入力はできないこと。 | 2019-12-11 | 木村 | OK
2 | ログインボタン押下時 「ユーザID」が未入力の場合は、チェックエラーになること。 | 2019-12-11 | 木村 | OK
3 | ログインボタン押下時 「ユーザID」が、○○テーブルに存在する場合、○○画面に遷移すること。 | 2019-12-11 | 木村 | OK
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
単体テスト仕様書
○○システム
●機能毎にBookを作成し、1項目1シートでエビデンスを作成する。
●必要に応じて下記を取得する。
・画面エビデンス
・DBエビデンス
・異常終了した場合はログ
●機能一覧
01.ログイン
02.ユーザ登録
03.ユーザ登録確認
04.ユーザ登録完了
05.講座管理メニュー
06.講座検索
07.講座一覧
08.削除確認
09.削除完了
10.講座修正
11.修正確認
12.修正完了