## 表紙
不具合管理表
システム名称 |  | 勤怠管理システム
作成者 | 髙田 |  | 最終更新者
作成日 | 2020-10-22 |  | 最終更新日

## 更新履歴
システム名称 |  |  | 勤怠管理システム |  | 作成者 | 髙田 | 作成日 |  | 2020-10-22
[5 empty] | 更新者 | 0 | 更新日 |  | 0
更新履歴
| バージョン | 作成・更新日 |  | 改版内容・箇所 |  |  |  | 担当者
| 1 | 2020-10-22 |  | 初版作成 |  |  |  | 髙田

## 単体テスト
単体テスト 不具合管理表
No | 画面ID | 画面機能 | テスト仕様書 項目番号 | 不具合内容 | 対応内容 | テスト実施者 | 不具合検出日 | 対応者 | 対応完了日
1 | KK04001 | 画面表示 | 1 | 画面下のボタンで画面遷移をした後ブラウザバックで勤務表画面に 戻ると日付が1日からが繰り返し表示される |  | 高橋 | 2020-10-26
2 | KK04001 | 画面表示 | 5 | ・初回は白紙の記入表が表示されたが、登録ボタンを押してブラウザバックすると「,,,,,,」と全ての記入欄に表示されてしまう。 ・勤務表画面を表示した回数の数、日付が繰り返し表示される。 |  | 高橋 | 2020-10-26
3 | KK04001 | 画面表示 | 6 | ・初回は白紙の記入表が表示されたが、登録ボタンを押してブラウザバックすると「,,,,,,」と全ての記入欄に表示されてしまう。 ・勤務表画面を表示した回数の数、日付が繰り返し表示される。 |  | 高橋 | 2020-10-26
4 | KK04001 | 画面表示 | 7 | 確定ボタンが表示されていて押せてしまう。 |  | 高橋 | 2020-10-26
5 | KK04001 | 画面表示 | 8 | 表示はされているがグレーアウトになって押せない状態。 |  | 高橋 | 2020-10-26
6 | KK04001 | 画面表示 | 15 | 500エラー（This application has no explicit mapping for /error, so you are seeing this as a fallback.） |  | 高橋 | 2020-10-26
7 | KK04001 | 画面表示 | 16 | 500エラー（This application has no explicit mapping for /error, so you are seeing this as a fallback.） |  | 高橋 | 2020-10-26
8 | KK04001 | 自動計算 | 29 | 小数点以下が切り捨てられて計算される |  | 高橋 | 2020-10-26
9 | KK04001 | 自動計算 | 30 | 小数点以下が切り捨てられて計算される |  | 高橋 | 2020-10-26
10 | KK04001 | ＤＢ登録 | 59 | 更新日時は〇 その他の項目で更新されない箇所があったので要確認 |  | 高橋 | 2020-10-27
11 | KK04001 | ＤＢ登録 | 74 | 更新処理ができない |  | 高橋 | 2020-10-27
12 | KK04001 | ＤＢ登録 | 75 | 更新処理ができない |  | 高橋 | 2020-10-27
13 | KK04001 | ＤＢ登録 | 77 | 更新処理ができない |  | 高橋 | 2020-10-27
14 | KK04001 | ＤＢ登録 | 76 | 更新処理ができない
15
16
17
18
19
20